## 产品计划
产品 | 模块 | 任务 |  |  | 时间节点 | 完成情况 | 备注
|  | 类型 | 内容 | 负责人
模型管理引擎 | 服务端 | 平台基础功能 | 算法、模型注册服务 | 韦富杰 | 2018.06.23
|  |  | 算法、模型运行服务 |  | 2018.06.27
|  |  | 算法、模型查询服务 |  | 2018.06.29
|  |  | 模型版本管理服务 |  | 2018.06.30
|  |  | 数据源注册、查询服务 |  | 2018.06.29
|  | 预研 | 厦门案例试验 |  | 2018.06.19
|  |  | 三维空间分析业务场景熟悉、SDK预研 |  | 2018.07.02 |  | 需要杨龙和刘小标协助
| 配置端 | 平台基础功能 | 界面框架搭建 | 丁政伟/高相健 | 2018.06.23
|  |  | 算法检测、注册、删除、算法列表展示 | 丁政伟 | 2018.06.29
|  |  | 模型测试 |  | 2018.07.04
|  |  | 模型构建 |  | 2018.07.06
|  |  | 模型发布 |  | 2018.07.06
|  |  | 获取模型列表 |  | 2018.07.13

## API
服务地址：52.83.182.209（aws），端口：7321，api访问地址：http://52.83.182.209:7321/swagger/（互联网）
模块 | 名称 | URI | 方法
算法服务 | 获取已注册的算法元数据信息 | api/algorithms/metadata/v1 | GET
| 获取本地的算法元数据信息 | api/algorithms/metadata/v1/local | GET
| 注册算法 | api/algorithms/register/v1 | POST
| 注册本地算法（从本地DLL获取） | api/algorithms/register/v1/local | GET
数据源服务 | 获取所有数据源类型 | api/datasources/v1/types | GET
| 获取具体某个数据源类型 | api/datasources/v1/types/{id} | GET
| 获取已注册的数据源 | api/datasources/v1 | GET
| 注册新的数据源 | api/datasources/register/v1 | POST
| 获取数据源连接的元数据信息 | api/datasources/conn/meta/v1/{typeCode} | GET
| 验证连接是否有效 | api/datasources/conn/valid/v1 | POST
模型服务 | 获取所有模型 | api/models/v1 | GET
| 根据模型唯一编码获取模型 | api/models/v1/{code} | GET
| 模型计算 | api/models/v1/run/{modelCode}/{versionCode} | GET
| 注册模型 | api/models/v1/register/v1 | POST
| 根据模型版本进行复制 | api/models/v1/copy/{modelVersionCode} | GET
| 保存整个模型的规则步骤信息 | api/models/rulesteps/v1/info | POST、PUT
| 获取任务的所有步骤计算结果 | api/models/tasks/result/v1/{taskCode} | GET
| 获取任务指定步骤的计算结果 | api/models/tasks/result/v1/{taskCode}/{ruleStepId} | GET
| 发布模型和取消发布模型 | api/models/publish/v1/{modelCode}/{isPublish} | GET
| 获取所有的规则步骤类型 | api/models/rulesteptypes/v1 | GET